| АДРЕС: п. Старь, ул. Рябка дом 8 |
| --- |
| Элементы | Ед. изм. | Кол-во | Состав работ | Объем работ | Примерный период выполнения | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка | м2 | 130 | Требуется ремонт: разрушение асфальтового покрытия и щебеночного основания отдельных мест | 20м2 | май -июнь | 50% |
| 2. Стены |  |  |  |  |  |  |
| Наружные | м2 | 2688 | Требуется ремонт: косые трещины в кладке до окон первого этажа по всему периметру - инъецировать полимерцементным раствором | 22м | май -июнь | 70% |
| 3. Фасады |  |  |  |  |  |  |
| Цоколь | м2 | 207 | Требуется ремонт штукатурки отдельными местами Окраска поверхности | 8м2 207м2 | май -июнь | 100% |
| 4. Водоотводящие устройства |  |  |  |  |  |  |
| Наружные водостоки | м | 160 | Требуется ремонт: у водосточных труб нижнее колено короткое, в результате чего происходит замачивание цоколя; У желобов для отвода воды со скатов кровли к водосточным трубам деформированы элементы, в результате чего происходит замачивание стен. | 8стояков 172.1м | августа | работа с автовышки 80% |
| 5.Вентиляция и дымоходы |  |  |  |  |  |  |
| Дымоходы | шт. | 8 | Ремонт штукатурки отдельными местами | 12м2 | март | 100% |
| 6.Окна и двери |  |  |  |  |  |  |
| Рамы, оконные откосы | м2 | 27 | Требуется остекление | 13.5 | сентябрь | 100% |
| 7.Лестницы и коридоры |  |  |  |  |  |  |
| Тамбура | шт. | 4 | Требуется ремонт пола: неровный, в результате осадки грунта | 8.8м2 | май | 100% |
| Стены | м2 | 772 | Требуется косметический ремонт подъезда №4: Масляная окраска Побелка | 116м2 77м2 | май | 100% |
| Потолок | м2 | 242 | Побелка | 61м2 | май | 100% |
| 8.Центральное отопление |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод | шт | 4 | Промывка, опрессовка | 4шт | июль | 100% |
| Краны |  |  | Замена на стояках кранов диаметром 20мм Тоже, диаметром 15мм Тоже, в узле управлениядиаметром20мм | 20шт. 14шт. 6шт. | июнь-август | 100% |
| Грязевики | шт. | 2 | Чистка | 2шт. | май | 100% |
| Задвижки | шт. | 5 | Ревизия |  | май | 100% |
| Стояки | шт. | 6 | Замена трубы на 25 п/п | 6шт. | июнь-август | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 4 | Поверка манометров и термометров | 4шт. | май | 100% |
| 9.Водопровод |  |  |  |  |  |  |
| Задвижки | шт. | 3 | Ревизия | 3шт. | сентябрь | 100% |
| Вентили латунные | шт. | 70 | Ревизия | 10шт. | сентябрь | 100% |
| Вентили в подвалах | шт. | 12 | Ревизия | 12шт. | сентябрь | 100% |
| Контрольно-измерительные приборы | шт. | 1 | Поверка, установка манометра | 1шт. | май | 100%- |
| 10.Электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Силовые щиты | шт. | 1 | Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости | 1шт. | сентябрь | 100% |
| 11.Освещение внутреннее |  |  |  |  |  |  |
| Патроны | шт. | 20 | Замена патронов 14оп | 10шт. | сентябрь | 100% |
| 12.Остекление в МОП | м2 | 27 | Требуется остекление | 13.5 | май | 100% |
| 13.Контейнерные площадки, мусорные контейнеры | м2 м2 | 27 16 | Требуется побелка Требуется окраска | 27м2 16м2 | апрель апрель | 100% 100% |